PRAXISLEITFADEN „VERFAHRENSSCHRITTE IN GENEHMIGUNGSVERFAHREN VON WINDENERGIEANLAGEN (Stand: Mai 2026)“

Einleitung und Erläuterungen zum vorliegenden Leitfaden

Einleitung

Dieser Praxisleitfaden ist ein Baustein zur Optimierung und Vereinheitlichung des Ablaufs der Genehmigungsverfahren von Windenergieanlagen (WEA) nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG). Dabei soll das Verfahrensmanagement verbessert und eine höhere Standardisierung erreicht werden. Zielgruppe des Leitfadens sind die Genehmigungsbehörden, aber auch Vorhabenträger und Träger öffentlicher Belange (TöB).

Der Praxisleitfaden soll dabei den wichtigen und umfangreichen Leitfaden „Genehmigungs- und Anzeigeverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz“ nicht ersetzen, sondern ergänzt diesen vielmehr im Hinblick auf die speziellen Anforderungen und Herausforderungen bei der Windkraft. Der Leitfaden ist als „living Document“ zu sehen, der durch aktuelle Praxiserfahrungen regelmäßig weiter optimiert werden kann und soll. Diesen Prozess begleiten die Stabsstellen Energiewende, Windenergie und Klimaschutz (StEWK) bei den Regierungspräsidien.

Im Themenportal Windenergie der Gewerbeaufsicht finden sich weitere Vollzugsempfehlungen, Schreiben oder Hinweise im Zusammenhang mit den Genehmigungsverfahren von Windenergieanlagen. Diese sind nach Fachgebieten sortiert und ergänzen den vorliegenden Praxisleitfaden.

Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI) erarbeitet regelmäßig Hinweise und Vollzugsempfehlungen zu immissionsschutzrechtlichen Themen. Sie werden auf der LAI-Homepage veröffentlicht. Dort finden sich insbesondere Vollzugshinweise zur BImSchG-Novelle 2024 sowie zur Vollständigkeitsprüfung und zum Nachreichen von Unterlagen im Genehmigungsverfahren.

Erläuterungen zur Anwendung des Leitfadens

Der Praxisleitfaden besteht aus zwei Teilen sowie Verweisen auf weitere Hintergrundpapiere wie Checklisten, Leitfäden, Mustertexte etc. Der Hauptteil ist die eigentliche Verfahrensanweisung für einen optimalen Ablauf des Genehmigungsverfahrens für WEA vom ersten Kontakt zwischen Vorhabenträger und Genehmigungsbehörde bis zum Erteilen der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung, die in knappen Hinweisen durch die wichtigsten Schritte – von der Planung über das eigentliche Genehmigungsverfahren bis hin zur Genehmigung – führt. Für ein stringentes Genehmigungsverfahren sind insbesondere die notwendigen Abstimmungen vor Antragstellung und die Durchführung einer fachlich gut vorbereiteten Vorantragskonferenz (Kapitel 4) entscheidend. Darauf legt der Leitfaden ein besonderes Augenmerk.

In der Verfahrensanweisung sind einzelne Begrifflichkeiten farblich hervorgehoben. Diesen Aspekten kommt für die erfolgreiche und effiziente Abwicklung des Genehmigungsverfahrens besondere Bedeutung zu. Sie werden daher im zweiten Teil des Praxisleitfadens, den Erläuterungen, mit ausführlicheren Informationen hinterlegt. Diese können über Anklicken des farblich gekennzeichneten Begriffs direkt abgerufen werden.

Den Gesamtprozess begleitende Maßnahmen

Prozessorientiertes Projekt- und Zeitmanagement

Für den Vorhabenträger stellt der anvisierte Zeitpunkt für die Erteilung der Genehmigung den wichtigsten Aspekt im Verfahren dar. Zeitbestimmend in Genehmigungsverfahren für WEA sind dabei neben den Fristen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) und der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) zumeist der erforderliche Abstimmungsprozess vor Antragstellung. Manche im Zusammenhang mit dem Genehmigungsverfahren erforderlichen Untersuchungen/Nachweise sind an äußere Rahmenbedingungen geknüpft (z. B. Untersuchungen von Flora und Fauna zu bestimmten Jahreszeiten), die es zu beachten und am besten schon ganz zu Anfang der Projektplanung optimal in den Zeitplan einzubinden gilt.

Damit spätere Frustrationen vermieden werden, soll frühzeitig eine realistische Zeitplanung zwischen Antragsteller und Genehmigungsbehörde abgestimmt werden (s. auch § 2 Abs. 2 Satz 1 der 9. BImSchV). Dazu ist es hilfreich, den Genehmigungsprozess in Teilschritte zu gliedern und mithilfe von Projektplänen den Prozess zu strukturieren sowie anschaulich zu visualisieren.

Den Genehmigungsbehörden sowie den Vorhabenträgern wird empfohlen, für ein effizientes Verfahrensmanagement jeweils auf ihrer Seite Sorge zu tragen. Ein effizientes und stringentes Projektmanagement trägt neben vollständigen und prüffähigen Antragsunterlagen (Checkliste Antragsunterlagen) entscheidend zur Verkürzung des Genehmigungsverfahrens bei. Insbesondere für umfangreiche und komplexe Verfahren sollen Genehmigungsbehörden sowie Vorhabenträger erwägen, einen externen Projektmanager zu beauftragen. Diese Frage sollte bereits vor Antragstellung zwischen Genehmigungsbehörde und Vorhabenträger erörtert werden (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 der 9. BImSchV) (s. Kapitel 3.9).

Für einen möglichst reibungslosen Ablauf des Verfahrens sind regelmäßige Abstimmungsgespräche (Jours fixes, s. Kapitel 3.7) zwischen Vorhabenträger und Genehmigungsbehörde essenziell. Dabei sind Meilensteine festzusetzen. Der Zeitplan sollte bei jedem Jour fixe überprüft und ggf. angepasst werden.

Digitales Genehmigungsverfahren

Gemäß den Vorgaben aus § 10a BImSchG sind die Genehmigungsverfahren für WEA elektronisch durchzuführen. Das bedeutet, dass sowohl Vorhabenträger, als auch die Genehmigungsbehörden, die hierfür erforderlichen organisatorischen und technischen Voraussetzungen sicherstellen müssen. Die Genehmigungsbehörde kann Vorgaben zum digitalen Format der eingereichten Unterlagen machen (§ 10 Abs. 1 Satz 4 BImSchG). Es wird empfohlen die digitale Durchsuchbarkeit der Unterlagen festzulegen. Zu einer digitalen Verfahrensführung gehören neben einer elektronischen Antragsstellung auch eine elektronische Beteiligung der Fachbehörden und ein elektronischer Genehmigungsbescheid. Sofern für das jeweilige Genehmigungsverfahren eine Öffentlichkeitsbeteiligung erforderlich ist oder freiwillig durchgeführt werden soll, hat auch diese digital zu erfolgen.

Für die elektronische Antragstellung steht im Serviceportal Baden-Württemberg (service-bw) ein durch die Antragsstellung leitender Webantrag zur Verfügung, bei dem die Antragstellung durch die gezielte Bereitstellung von Informationen unterstützt wird. Zudem ergibt sich durch das Webformular ein standardisierter Aufbau der Genehmigungsanträge, was eine effiziente Antragsbearbeitung begünstigt. Die Genehmigungsbehörde kann und soll auf die Nutzung des Webantrags bestehen (§ 10 Abs. 1 BImSchG). Wichtig ist hierbei allerdings, dass diese strukturellen Vorgaben bereits von Beginn an bei dem Prozess der Antragserstellung berücksichtigt werden. Als Orientierungshilfe steht hierzu die Tabelle „Struktur und Uploadfelder BImSchG-Antrag“ zur Verfügung, aus welcher der durch das Webformular vorgegeben Antragsaufbau hiervorgeht und eine Auflistung aller enthaltenen Uploadfelder beinhaltet.

Auch für das immissionsschutzrechtliche Anzeigeverfahren für nicht wesentliche Änderungen genehmigungsbedürftiger Anlagen steht auf service-bw ein entsprechender Webantrag zur Verfügung.

Für die digitale Beteiligung der TöB im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens sind aufgrund des Datenumfangs „Cloud-Lösungen“ zu nutzen. (Hinweis: Von Seiten des Landes wird hierzu die Cloud-Immissionsschutz Baden-Württemberg angeboten. Diese ist mit dem digitalen Antragsverfahren über Service BW verknüpft und die Antragsunterlagen können für eine TöB-Beteiligung genutzt werden).

Auch die Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt, soweit erforderlich oder freiwillig durchgeführt weitestgehend digital (mehr hierzu in Kapitel 5.1). Einwendung können auch weiterhin auf dem schriftlichen Weg vorgebracht werden (§ 10a Abs. 5 BImSchG).

Die Antragssteller sind verpflichtet, für die Übermittlung der Genehmigungsbescheide einen Zugang zur elektronischen Zustellung zu eröffnen. Elektronische Genehmigungsbescheide müssen hierfür von der Genehmigungsbehörde mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen werden. Hierzu muss die Genehmigungsbehörde entsprechende Signaturkarten vorhalten.

Projektierung/Planung

Genehmigungserfordernis und Genehmigungsumfang

Bei den Genehmigungsverfahren zum Bau und Betrieb von WEA handelt es sich regelmäßig um komplexe und interdisziplinär wahrzunehmende Aufgaben mit begrenzten zeitlichen und kapazitätstechnischen Ressourcen. Zudem besteht sowohl auf Seiten des Vorhabenträgers als auch auf Seiten der Genehmigungsbehörde das Ziel, rechtssichere Entscheidungen zu treffen. Diese Ziele, Rechtssicherheit bzw. Qualität, optimierter Zeit- und Ressourceneinsatz, hängen voneinander ab. Das Projektmanagement dient dabei der termingerechten Realisierung des Projektziels unter Beachtung der vorhandenen Ressourcen. Damit ein solches Projekt erfolgreich abläuft, muss der Ansatz des Projektmanagements ganzheitlich sein.

Anlagen zur Nutzung von Windenergie mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern bedürfen der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung (vgl. Ziff. 1.6 Anhang 1 zur 4. BImSchV).

Die WEA besteht aus der Anlage selbst als Kern und aus Funktionsflächen wie insbesondere Kranstellflächen, Vormontageflächen und Flächen für die Kranauslegermontage. Zum Anlagenkern der WEA gehören alle Anlagenteile, die zum bestimmungsgemäßen Betrieb der im Anhang 1 bezeichneten Anlagen notwendig sind: insbesondere die komplette WEA mit Fundament, Turm, Maschinenhaus, Rotorblattanlage einschließlich der maschinen- und elektrotechnischen Ausstattung (Trafo- bzw. Übergabestation auf dem Betriebsgelände). Auch kurze Stichwege vom vorhandenen forstlichen Wegenetz (i.d.R. Stichwege ausschließlich für die Erschließung der WEA) können zur Anlage gehören. Dieser letzte Aspekt wird in den Hinweisen der Abteilung Forstdirektion des Regierungspräsidiums Freiburg zum Genehmigungsverfahren von Windenergieanlagen im Wald konkretisiert.

Hauptansprechpartner

In Baden-Württemberg sind die unteren Immissionsschutzbehörden bei den 44 Stadt- und Landkreisen für die Genehmigung von WEA zuständig. Die Ansprechpartner innerhalb der Behörde und des Vorhabenträgers sollen so früh wie möglich kommuniziert und deren Rollen- und Aufgabenverteilung im Genehmigungsverfahren zusammen besprochen und festgelegt werden. Sofern eine Projektplanung in den örtlichen Zuständigkeitsbereich mehrerer unterer Immissionsschutzbehörden fällt, ist nach § 3 Abs. 2 Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) grundsätzlich die Behörde zuständig, die zuerst mit der Sache befasst war. Es ist in diesen Fällen zielführend, wenn die betreffenden Genehmigungsbehörden sich im Vorfeld auf eine verfahrensführende Stelle verständigen und der Antrag bei dieser eingereicht wird. Das Ergebnis dieser Verständigung sollte dokumentiert und aktenkundig gemacht werden. Die StEWK können in diesen Konstellationen unterstützend herangezogen werden.

Auf Antrag des Vorhabenträgers ist nach § 10a Absatz 2 BImSchG das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren über eine einheitliche Stelle (vgl. §§ 71a ff LVwVfG) abzuwickeln. Sie ist Anlaufstelle für den Vorhabenträger mit einer koordinierenden, beratenden und unterstützenden Funktion im Sinne einer „Servicestelle“. Eine Zuständigkeitsverlagerung auf die einheitliche Stelle findet nicht statt. Der einheitlichen Stelle kommt daher nach der gesetzlichen Regelung grundsätzlich keine Entscheidungskompetenz zu.

Im Bereich des Immissionsschutzrechts nehmen die Immissionsschutzbehörden bereits nach der geltenden Rechtslage (§ 10 Abs. 5 Satz 11 BImSchG) die Koordinierung auch von Zulassungsverfahren, die nicht im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren konzentriert werden, wahr. Mit dem Verfahrenshandbuch gemäß § 10 Abs. 5a BImSchG für Biogasanlagen des Umweltministeriums vom Januar 2023 wurde seinerzeit in Baden-Württemberg die jeweils zuständige Immissionsschutzbehörde als einheitliche Stelle benannt. Dies gilt entsprechend auch für WEA bei der Anwendung des neuen § 10a BImSchG.

Die Koordinierungsaufgaben der Genehmigungsbehörde als einheitliche Stelle beziehen sich insbesondere auf Zulassungen, die nicht von der Konzentrationswirkung gemäß § 13 BImSchG erfasst werden und daher separat außerhalb des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens eingeholt werden müssen.

Die Genehmigungsbehörde achtet darauf, dass ihre Hauptansprechperson ein ausreichendes fachliches Wissen mitbringt sowie die zeitliche Kapazität für das nötige proaktive Projektmanagement hat. Sie soll zudem von Hausspitze/Dezernat mit der entsprechenden Legitimation ausgestattet sein, um einerseits gegenüber dem Vorhabenträger verbindliche Aussagen treffen zu können und um andererseits gegenüber den TöB mit der für eine zielgerichtete Koordination erforderlichen Entschlossenheit und Verbindlichkeit auftreten zu können. In Bezug auf die Ansprechpartner sollte Kontinuität in einem Verfahren gewährleistet sein.

Mit Blick auf eine operative Kompetenz im Projektmanagement kann zudem die Bildung einer (temporären) Projektorganisation neben der Linienorganisation sinnvoll sein, um das Projekt zielführend realisieren zu können.

Frühzeitige Kontaktaufnahme

Eine frühzeitige Kontaktaufnahme ist der Grundstein für ein möglichst reibungslos ablaufendes Genehmigungsverfahren. Der Vorhabenträger sollte die Genehmigungsbehörde bereits in den Entscheidungsprozess zur konkreten Standortwahl einbinden, um zu vermeiden, dass auf Seiten des Vorhabenträgers Ressourcen für ein Projekt gebunden werden, dem möglicherweise planungsrechtliche oder andere Gründe von vornherein entgegenstehen. Hier kann die Genehmigungsbehörde bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt auf mögliche Fallstricke hinweisen und spätere Enttäuschungen vermeiden. Nach Möglichkeit sind bereits zu diesem Zeitpunkt einzelne betroffene Fachbehörden zu beteiligen. Eine gemeinsame Evaluierung in Frage kommender Potenzialflächen kann nicht nur zu einer erheblichen Zeitersparnis führen, sondern ermöglicht die Zusammenarbeit der Beteiligten an dem gemeinsamen „Projekt“ Genehmigungsverfahren. Voraussetzung hierfür ist selbstverständlich die zeitliche und personelle Kapazität der Genehmigungsbehörde und das nötige Vertrauen des Vorhabenträgers, die Genehmigungsbehörde bereits zu einem so frühen Zeitpunkt „als Partner“ einzubinden.

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)

Fallen die zur Genehmigung gestellten WEA in den Anwendungsbereich des § 6 (oder § 6b) Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG), entfällt die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung oder einer Vorprüfung.

Für Errichtung und Betrieb einer Windfarm (ab drei WEA) ist eine standortbezogene Vorprüfung nach Nr. 1.6.3 der Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) erforderlich. Befindet sich der Standort der WEA im Wald, kann sich eine UVP- bzw. Vorprüfungspflicht zudem aus Nr. 17.2 der Anlage 1 zum UVPG ergeben. Hier ist zu beachten, dass bereits für eine Waldumwandung zwischen 1 und 5 ha eine standortbezogene Vorprüfung (vgl. Nr. 17.2.1 Anlage 1 zum UVPG) erforderlich wird.

Innerhalb eines Genehmigungsverfahrens können also verschiedene Teilprojekte als Vorhaben nach verschiedenen Ziffern der Anlage 1 zum UVPG gelten und jeweils eine UVP- bzw. Vorprüfungspflicht auslösen, für die unterschiedliche Prüfungsmaßstäbe gelten (bspw. UVP für die Rodung, lediglich eine allgemeine Vorprüfung für die Windfarm). Der VGH hat mit Urteil vom 27. November 2023 (Az. 10 S 1584/22) seine frühere Rechtsprechung zum Thema UVP und Waldumwandlung im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren von WEA fortentwickelt (vgl. Schreiben des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft (UM) vom 16.07.2025, Az. UM46-4583-37/1/15). Demnach sind die Aspekte Rodung von Wald (Ziff. 17.2 der Anlage 1 zum UVPG) und Auswirkungen einer Windfarm (Ziff. 1.6 der Anlage 1 zum UVPG) streng an ihrem jeweiligen Prüfungsmaßstab gemessen zu bewerten.

Laut Schreiben des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) vom 21.05.2021 sind nicht nur die dauerhaften Waldumwandlungen (§ 9 LWaldG), sondern auch befristete Waldumwandlungen (§ 11 LWaldG) sowie Leitungsschneisen und damit verbundene Rodungen (§ 9 Abs. 7 LWaldG) bei der Herleitung der Gesamteingriffsfläche im Sinne des UVPG zu berücksichtigen. Letzteres gilt auch hinsichtlich kumulierender Vorhaben nach § 10 Abs. 4 i. V. m. § 11 Abs. 1 UVPG. Hierzu gehören neben schon bestehenden oder geplanten benachbarten Anlagen unter anderem auch Waldinanspruchnahmen für die Zuwegung.

Die Rodungen auf den Flächen der von der Konzentrationswirkung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung umfassten Waldumwandlungsgenehmigung auf dem Anlagenstandort („intern“) sind mit den Rodungen auf den Flächen der nicht konzentrierten Waldumwandlungsgenehmigung („extern“) einheitlich zu betrachten (ein Vorhaben i. S. d. Nr. 17.2 der Anlage 1 zum UVPG). Das bedeutet, dass im Rahmen der im immissionsschutzrechtlichen Verfahren durchzuführenden UVP (-Vorprüfung) – sofern Schwellenwerte nach Nr. 17.2 der Anlage 1 zum UVPG überschritten werden – weiterhin auch die Zuwegung mit zu betrachten ist, obwohl die diesbezügliche Waldumwandlungsgenehmigung in einem eigenen Verfahren von der höheren Forstbehörde erteilt wird.

Grundsätzlich sollte der Vorhabenträger die Unterlagen auch für die Flächen jenseits des Anlagenstandorts möglichst abschließend im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorlegen, damit sie in die Prüfungen nach UVPG einbezogen werden können. Im Sinne der Verfahrensbeschleunigung akzeptiert die höhere Forstbehörde auch alternative Darstellungsformen oder noch nicht abschließend feststehende Zuwegungskonzeptionen, sofern sie die Mindestanforderungen des UVPG erfüllen und auch forstliche Belange beinhalten. Ebenso wird ein Vorgehen mittels „worst-case“-Betrachtung akzeptiert, solange auch hierzu geeignete Unterlagen vorgelegt werden. Auf die Hinweise der Abteilung Forstdirektion des Regierungspräsidiums Freiburg zur Genehmigung von WEA im Wald (Seite 25) wird verwiesen.

Im Sinne eines effizienten Genehmigungsverfahrens sollte im Falle einer UVP- bzw. Vorprüfungspflicht nach Nr. 17.2 der Anlage 1 zum UVPG der Antrag auf Waldumwandlungsgenehmigung für die Zuwegung möglichst zeitnah mit dem immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsantrag für die Errichtung und den Betrieb der Anlage gestellt werden. In jedem Fall ist eine sehr frühe und enge Abstimmung mit der höheren Forstbehörde notwendig, um spätere Verzögerungen zu vermeiden.

Nach § 31 Abs. 1 UVPG ist in Fällen, in denen ein Vorhaben der Zulassung durch mehrere Landesbehörden bedarf, eine federführende Behörde zu bestimmen. Da es sich sowohl bei den unteren Immissionsschutzbehörden als auch beim Regierungspräsidium Freiburg als höherer Forstbehörde um allgemeine Verwaltungsbehörden im Sinne des Landesverwaltungsgesetzes (LVG) handelt, ist nach § 20 Abs. 1 und 2 des Umweltverwaltungsgesetzes (UVwG) federführende Behörde das Regierungspräsidium. Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus §§ 11 und 12 LVG.

Demnach werden die notwendigen Prüfungen grundsätzlich vom örtlich zuständigen Regierungspräsidium als federführender Behörde durchgeführt. Hierzu informieren die Zulassungsbehörden das zuständige Regierungspräsidium möglichst frühzeitig über das Vorhaben. Nach § 20 Abs. 1 Satz 2 UVwG kann das Regierungspräsidium die Wahrnehmung der Aufgaben im Einzelfall auf eine der Zulassungsbehörden übertragen. Es wird empfohlen, hiervon Gebrauch zu machen und die Wahrnehmung der Aufgaben auf die für die immissionsschutzrechtliche Genehmigung zuständige Behörde (untere Verwaltungsbehörde) zu übertragen.

Sobald im Rahmen eines immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens eine UVP durchzuführen ist, ist das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren im förmlichen Verfahren durchzuführen (vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 1 c) der 4. BImSchV).

Verfahrenserleichterungen nach § 6 und § 6b WindBG

Verfahrenserleichterungen nach § 6 WindBG

Mit dem Ziel, den Ausbau der regenerativen Energien zu beschleunigen, wurden im WindBG landesspezifische Flächenziele, sogenannte Flächenbeitragswerte, festgeschrieben, d.h. Mindestanteile der Landesfläche, die im Rahmen von Raumordnungs- oder Bauleitplänen bis zu bestimmten Stichtagen – Ende 2027 und Ende 2032 – als Windenergiegebiete ausgewiesen sein müssen. Dadurch soll der energiewirtschaftliche Flächenbedarf mittel- und langfristig gedeckt werden.

Im § 6 WindBG wurden sodann wesentliche Erleichterungen für Genehmigungsverfahren für WEA geschaffen. Voraussetzung für die Anwendung des § 6 WindBG ist, dass die beantragten WEA in einem zum Zeitpunkt der Genehmigungserteilung ausgewiesenen Windenergiegebiet i. S. v. § 2 Nr. 1 WindBG liegen. Bei entsprechender Antragstellung bis zum Ablauf des 30. Juni 2025 ist im Genehmigungsverfahren für WEA eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und eine artenschutzrechtliche Prüfung nicht durchzuführen.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz haben eine Vollzugsempfehlung zu § 6 WindBG veröffentlicht.

Eine Vielzahl von Genehmigungsanträgen wurden bis zum 30. Juni 2025 als sogenannte „Rumpfanträge“ gestellt, um von den Verfahrenserleichterungen des § 6 WindBG zu profitieren. Die Durchführung von Vorantragskonferenzen war in vielen Fällen nicht möglich. In Absprache mit dem Antragsteller sollte geprüft werden, ob in diesen Fällen nach Antragsstellung, jedoch vor Vervollständigung der Antragsunterlagen die Durchführung eines Besprechungstermins analog zu den förmlichen Vorantragskonferenzen sinnvoll ist, um eine stringente und zügige Verfahrensdurchführung zu gewährleisten.

Verfahrenserleichterungen nach § 6b WindBG

Die Richtlinie (EU) 2023/2413, sog. RED III-Richtlinie, sieht als wesentliche Maßnahme vor, dass in den Mitgliedstaaten Beschleunigungsgebiete für erneuerbare Energie ausgewiesen werden, in denen Vorhaben dann in einem vereinfachten und beschleunigten Genehmigungsverfahren zugelassen werden können. In Umsetzung dieser Richtlinie hat der Bundesgesetzgeber mit Gesetz vom 12. August 2025 u.a. bestimmt, dass alle Vorranggebiete für Windenergie, die nach Ablauf des 19. Mai 2024 festgelegt wurden oder noch festgelegt werden sollen, zusätzlich auch als Beschleunigungsgebiete für die Windenergie auszuweisen sind, sofern sie nicht in den gesetzlich genannten Ausschlussgebieten liegen (§ 28 Abs. 2 ROG). Für in Flächennutzungsplänen dargestellte oder noch darzustellende Windenergiegebiete gelten vergleichbare Regelungen (§ 249 c BauGB).

In Baden-Württemberg besteht die Sondersituation, dass die Planungsverfahren für die Ausweisung der Windvorranggebiete im Rahmen der Regionalen Planungsoffensive schon sehr weit fortgeschritten sind. Um diese Planungsprozesse nicht einzubremsen, sondern so rasch als möglich zum Ziel zu führen, sollen die Beschleunigungsgebiete bzgl. Windvorranggebieten der Regionalen Planungsoffensive in Baden-Württemberg unter Nutzung der entsprechenden Sonderregelung im ROG in einem zeitlich nachgelagerten separaten Planungsverfahren ausgewiesen werden.

Bereits heute können die durch den Bundesgesetzgeber (ohne planerische Ausweisung) gesetzlich deklarierten Beschleunigungsgebiete nach § 6a WindBG genutzt werden. Diese Regelung erfasst alle bis zum 19. Mai 2024 ausgewiesenen kommunalen und regionalen Windenergiegebiete, sofern bei der Windplanung eine Umweltprüfung durchgeführt wurde und sie außerhalb bestimmter Schutzgebietstypen liegen.

Innerhalb von Beschleunigungsgebieten gelten die Verfahrenserleichterungen des § 6b WindBG. Im jeweiligen Genehmigungsverfahren entfallen die artenschutzrechtliche und Natura 2000-Prüfung sowie eine etwaige Umweltverträglichkeitsprüfung. Abweichend von § 27 Wasserhaushaltsgesetz ist keine Prüfung der dort genannten Bewirtschaftungsziele durchzuführen. Stattdessen führt die Genehmigungsbehörde ein sog. Überprüfungsverfahren durch (§ 6b Abs. 3 bis 7 WindBG).

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) hat angekündigt, eine Vollzugsempfehlung zur Anwendung des § 6b WindBG zu veröffentlichen.

Zeitmanagement

Projektierer und Vorhabenträger sollten sich des intern angedachten Zeitplans klarwerden und bereits im Blick behalten, welche der erforderlichen Nachweise möglicherweise nur zeitlich kritisch erbracht werden können (z. B. wegen zeitintensiver Prüfaufwände oder auch fixer Zeitpunkte, zu denen Untersuchungen stattfinden müssen).

Bereits zum Zeitpunkt der Projektierung/Planung sollte – im Sinne eines guten prozessorientierten Projekt- und Zeitmanagements (s. auch Kapitel 2.1) – eine Abstimmung zwischen Vorhabenträger und Genehmigungsbehörde der fixen zeitlichen Rahmenbedingungen in einen groben Zeitplan (§10a Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BImSchG) münden, der mit Fortschreiten der Planung konkretisiert wird.

Jours fixes

Mithilfe gemeinsamer regelmäßiger Jours fixes wird sichergestellt, dass Vorhabenträger und Genehmigungsbehörde auf einem gleichen Informationsstand gehalten werden und flexibel und zeitnah auf mögliche neue Anforderungen im Verfahren reagieren können.

Die Jours fixes sollten je nach Stand des Verfahrens monatlich oder quartalsweise durchgeführt und im Voraus („save-the-date“) terminiert werden. Sollten zum vorgesehenen Termin keine neuen Informationen vorliegen, können sie auch in gegenseitiger Abstimmung abgesagt werden. Auch außerhalb dieser regelmäßigen und geplanten Jours fixes sollten bei Bedarf anlassbezogene Abstimmungen zwischen dem Vorhabenträger und der Genehmigungsbehörde ergänzend durchgeführt werden.

Eine gute Kommunikation zwischen den handelnden Personen der Behörde und des Vorhabenträgers ist eine Grundvoraussetzung für ein möglichst reibungslos ablaufendes Genehmigungsverfahren. Basis für ein gutes Zusammenwirken ist wiederum Kompetenz und Verbindlichkeit sowie insbesondere gegenseitiges Verständnis. Auch dies kann durch regelmäßige Jours fixes gefördert werden.

Insbesondere weil die Verfahren von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Antragstellung lange dauern können, ist Kontinuität sehr wichtig. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass personelle Veränderungen sowohl auf Seiten der Vorhabenträger als auch auf Seiten der Genehmigungsbehörden und TöB nicht immer vermeidbar sind. Auch hier kann der regelmäßige Austausch in Jours fixes und insbesondere dessen Dokumentation in Protokollen für Kontinuität durch strukturierten Wissenstransfer sorgen.

Frühzeitige Berücksichtigung weiterer Belange

Bereits zu einem frühen Zeitpunkt des Projekts sollte über zu erwartende Belange berührter Fachbereiche gesprochen werden. So sind z. B. die Zuwegungen zu den WEA-Standorten wichtig und können das gesamte Verfahren beeinflussen. Bei Zuwegungen im Wald betrifft dies insbesondere die erforderliche Waldumwandlungsgenehmigung inklusive der Betroffenheit naturschutzrechtlich relevanter Bereiche, bei Zuwegungen durch Offenland ist eine bau- und naturschutzrechtliche Genehmigung erforderlich. Auch die Denkmalschutzbehörden sollten frühzeitig beteiligt werden, um die Betroffenheit von Kulturdenkmalen zu prüfen.

Es hat sich mittlerweile herausgestellt, dass oftmals nach Stilllegung alter WEA die ursprünglichen Eingriffsflächen nicht oder nur in geringem Umfang erneut in Anspruch genommen werden. Es kann somit in vielen Fällen in der Praxis von einer zeitlich befristeten Inanspruchnahme für WEA im Wald in einer Größenordnung von 30 Jahren ausgegangen werden, nach der eine bodentechnische Rekultivierung und Wiederbewaldung erfolgen kann. Es besteht in solchen Fällen für den Vorhabenträger die Möglichkeit, eine auf maximal 30 Jahre befristete Waldumwandlungsgenehmigung zu beantragen. Die Genehmigungsbehörde und die höhere Forstbehörde sollen deshalb frühzeitig auf die Option der befristeten Waldumwandlung am Anlagenstandort hinweisen und die Vorhabenträger im Vorfeld dementsprechend beraten. Dabei ist zu beachten, dass in diesem Fall aufgrund der Konzentrationswirkung auch nur eine dementsprechend befristete immissionsschutzrechtliche Genehmigung beantragt und erteilt werden kann (vgl. § 12 Abs. 2 S. 1 BImSchG).

Bei befristeten Waldumwandlungen kann grundsätzlich auf einen forstrechtlichen Ausgleich durch Neuaufforstung geeigneter Grundstücksflächen in der Nähe (sog. Ersatzaufforstungsfläche) verzichtet werden. Dies kann in Regionen, in denen potentielle Ersatzaufforstungsflächen knapp sind, zu Erleichterungen führen und die Verfahren beschleunigen. Langwieriges Suchen nach Ersatzaufforstungsflächen, wie es in der Vergangenheit erforderlich war, könnte entfallen.

Auf das Schreiben des UM zur befristeten Waldumwandlungsgenehmigung als mögliche Verfahrenserleichterung vom 17. Januar 2024 sowie auf die FAQ befristete Waldumwandlung wird verwiesen.

Beauftragung eines Projektmanagers

Genehmigungsverfahren für WEA gestalten sich zunehmend komplex, wodurch die Genehmigungsbehörden zunehmend vor die Herausforderung gestellt werden, frist- und sachgerecht zu entscheiden. Die einzuhaltenden Fristen (u. a. Prüfung auf Vollständigkeit der Antragsunterlagen) sind dabei auch im Zusammenhang mit häufig personell limitierten Ressourcen in den Genehmigungsbehörden zu sehen.

Sobald der Vorhabenträger die Genehmigungsbehörde über ein Vorhaben unterrichtet, soll die Hinzuziehung eines Projektmanagers zur Verfahrensbeschleunigung miteinander abgestimmt werden (§ 2 Abs. 2 S. 3 Nr. 5 der 9. BImSchV). Die Beauftragung eines Projektmanagers, also eines verwaltungsexternen Dienstleisters, bietet sich insbesondere bei der Durchführung eines förmlichen Verfahrens nach § 10 BImSchG an, soweit die Verfahrensart zum Zeitpunkt der Unterrichtung über das Vorhaben bereits absehbar ist.

Der Projektmanager kann für die Genehmigungsbehörde die organisatorische Vorbereitung wie auch die Durchführung einzelner Verfahrensschritte übernehmen (§ 2b der 9. BImSchV). Dazu gehört insbesondere, den entscheidungsrelevanten Sachverhalt für die Genehmigungsbehörde zu erheben, ihn für die abschließende Abwägung und Entscheidung im Interesse der Verfahrensbeschleunigung vorzustrukturieren und aufzuarbeiten. Dem externen Projektmanager können ferner Aufgaben im Zusammenhang mit der Vorbereitung des Scoping-Termins/der Vorantragskonferenz sowie des Erörterungstermins übertragen werden. Der Projektmanager wird als sog. Verwaltungshelfer beauftragt und hat keine Kompetenz für hoheitliche Entscheidungen. Diese werden auch im Fall der Beauftragung eines Projektmanagers stets durch die Verwaltungsbehörde getroffen (vgl. § 2b Abs. 2 der 9. BImSchV).

Der Projektmanager soll den Planungs- und den Genehmigungsprozess möglichst frühzeitig unterstützen. Eine klare Aufgabendefinition des Projektmanagers sowie eine gute Kommunikation zwischen allen Beteiligten (Vorhabenträger, Projektmanager sowie Genehmigungsbehörde und weitere berührte Institutionen wie Fachbehörden, Gutachter, Bürgerinitiativen etc.) insbesondere zu Beginn und im gesamten Verlauf des Verfahrens sind hierbei elementar, um Doppelarbeit zu vermeiden und Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Zu beachten ist, dass der Projektmanager nicht in die Organisation der Genehmigungsbehörde eingebunden ist. Die Genehmigungsbehörde stellt ihrerseits kurze Abstimmungs- und Entscheidungswege sicher und trägt maßgeblich zu einer effizienten und effektiven Zusammenarbeit der Projektmitglieder bei.

Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung

Um Zeitverzögerungen durch Missverständnisse über das Projekt in der Öffentlichkeit zu vermeiden, soll der Vorhabenträger die Öffentlichkeit von Beginn an und fortlaufend in geeignetem Maße informieren.

Vorprüfung/Vorantragskonferenz (§ 2 Abs. 2 der 9. BImSchV)

Mit einer vom Vorhabenträger gefertigten, aussagekräftigen Projektskizze mit Lageplan (möglichst mit Koordinaten) und Projektbeschreibung sowie der Auflistung des vom Vorhabenträger vorgesehenen und zum Teil auch bereits zwischen zuständigen TöB, Vorhabenträger und Genehmigungsbehörde vorab ergänzten Untersuchungsrahmens, lädt die Genehmigungsbehörde den Vorhabenträger sowie alle Träger öffentlicher Belange zur Vorantragskonferenz/zum Scoping-Termin ein. Falls es aus Vorgesprächen bereits besondere Punkte/Ideen und Anregungen gibt, informiert die Genehmigungsbehörde hierüber ebenfalls in der Einladung und setzt diese auf die Tagesordnung.

Die Festlegung der zu beteiligenden TöB erfolgt auf der aktuellen Grundlage der UM-Vorschlagsliste und wird dem aktuellen Einzelfall entsprechend angepasst/ergänzt. Ebenfalls eingeladen werden sollte die StEWK des betroffenen Regierungsbezirks. Diese wirkt - sofern erforderlich - auf die möglichst vollständige Teilnahme der TöB hin.

Zwischen Einladung und Termin der Vorantragskonferenz sollen 3-4 Wochen liegen, um allen Eingeladenen zu ermöglichen:

- sich gut vorzubereiten,

- dafür zu sorgen, dass im Verhinderungsfall eine gut vorbereitete Vertretung einspringen kann und

- ggf. bei der Genehmigungsbehörde nachzuhaken, ob es im Vorfeld zu bestimmten Punkten einer speziellen Vorbereitung bedarf.

Um die größtmögliche Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei der Vorantragskonferenz zu gewährleisten, ist diese soweit möglich und sinnvoll als Videokonferenz oder als Hybridveranstaltung durchzuführen. Sofern bei einer Genehmigungsbehörde mehrere Vorantragskonferenzen anstehen, kann es zielführend sein, die Veranstaltungen nacheinander am selben Tag zu terminieren und so den zeitlichen Aufwand insbesondere der Träger öffentlicher Belange, die in Präsenz teilnehmen wollen und eine weite Anreise haben, zu minimieren.

In der Vorantragskonferenz gibt die Genehmigungsbehörde eine Einführung sowie Informationen aus Vorgesprächen zum geplanten Verfahren. Danach stellen die Teilnehmenden sich und ihr Tätigkeitsfeld kurz vor und der Vorhabenträger erläutert das Vorhaben. Anschließend wird gemeinsam insbesondere festgelegt, welche Antragsunterlagen vorgelegt werden müssen und welche Behörden voraussichtlich im Verfahren zu beteiligen sind (§ 2 Abs. 2 der 9. BImSchV). Dies umfasst regelmäßig folgende Fachbereiche:

- Baurecht,

- Brandschutz,

- Wasser- und Bodenschutz,

- Immissionsschutz,

- Landwirtschaft,

- Straßen- und Wegebau,

- Forst,

- Natur-/Landschafts-/Artenschutz,

- Denkmalschutz,

- Luftverkehr und ggf.

- weitere in der Vorantragskonferenz identifizierte relevante Punkte bzw. zu beteiligende Stellen.

Ist einem TöB die Teilnahme an der Vorantragskonferenz nicht möglich, so übersendet er der Genehmigungsbehörde rechtzeitig vorab seine Stellungnahme zu der vorgelegten Projektskizze, aus der verbindlich hervorgeht, welche Antragsunterlagen er in Bezug auf seine Belange für erforderlich hält. Die Stellungnahme wird dann in der Vorantragskonferenz verlesen und mit zu Protokoll genommen.

Der gemeinsam vereinbarte Rahmen ist grundsätzlich als für alle Beteiligten abschließend und verbindlich anzusehen. Nur im Ausnahmefall oder bei relevanter neuer Sachlage können TöB nachträgliche Anforderungen noch ins Verfahren einbringen. Ziel ist ein ordnungsgemäßer und rechtssicherer Ablauf sowie eine geringstmögliche und verlässlich absehbare Verfahrensdauer.

Der Vorhabenträger hat anhand des verabredeten Rahmens die Antragsunterlagen zu fertigen. Er soll bereits in der Vorantragskonferenz angeben, bis wann voraussichtlich mit dem Genehmigungsantrag zu rechnen ist, damit der bestehende Zeitplan (s. Kapitel 2.1 und Kapitel 3.6) angepasst werden kann.

Die Besprechungsergebnisse der Vorantragskonferenz werden von der Genehmigungsbehörde festgehalten und ein Protokoll an alle Beteiligten übersandt. Änderungs- oder Ergänzungswünsche sollen unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer von der Genehmigungsbehörde gesetzten angemessenen Frist z. B. von 2 Wochen mitgeteilt werden. Danach geht allen Beteiligten eine finale Version zu.

Zwischen der Vorantragskonferenz und der Antragstellung halten die Genehmigungsbehörden, aber auch die Fachbehörden, Kontakt mit dem Vorhabenträger. Ein regelmäßiger Jour fixe (s. Kapitel 3.7) ist zwischen Genehmigungsbehörde und Vorhabenträger sowie ggf. beteiligten Fachbehörden einzurichten. Der spätestens in der Vorantragskonferenz festgelegte Verfahrensablauf ist im Rahmen der Jours fixes zu beachten und gegebenenfalls zu evaluieren. Frühzeitige Absprachen über ausnahmsweise zusätzlich notwendig werdende Gutachten erleichtern das Zeitmanagement und die Einhaltung des Zeitplans.

Genehmigungsverfahren

Verfahrensschritte und Fristen

Die im BImSchG und in der 9. BImSchV vorgegebenen Fristen sind bereits bei den ersten Gesprächen und Überlegungen im Rahmen des Projektmanagements in den Zeitplan aufzunehmen (s. Kapitel 2.1, Kapitel 3.6) und auch gesetzlich nicht vorgeschriebene Zeiträume zumindest grob zu definieren.

Der abgestimmte Zeitplan soll möglichst von beiden Seiten eingehalten werden. Nicht abwendbare Verzögerungen sollen auf beiden Seiten umgehend kommuniziert und der gemeinsame Zeitplan (s. Kapitel 2.2 und Kapitel 3.6) entsprechend angepasst werden.

Die Genehmigungsbehörde soll die eingegangenen Unterlagen unverzüglich an die zu beteiligenden Stellen verteilen, unabhängig davon, ob alle erforderlichen Unterlagen vorliegen. Dies ermöglicht, bereits Teilprüfungen vorzunehmen und so den zeitlichen Prozess zu straffen.

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens von WEA sind – abhängig von der Verfahrensart – folgende gesetzliche Fristen zu beachten:

- Eingangsbestätigung des Antrags und der Unterlagen hat unverzüglich zu erfolgen (§ 6 der 9. BImSchV).

- Prüfung auf Vollständigkeit unverzüglich nach Eingang der Unterlagen, innerhalb eines Monats; Verlängerung um 2 Wochen in begründeten Ausnahmefällen ist einmal möglich (§ 7 Abs. 1 Satz 1 und 2 der 9. BImSchV).

- Best-Practice: TöB-Beteiligung mit zwei Fristen zur Vollständigkeit der Antragsunterlagen und zur Übermittlung der Stellungnahme; bei Fristüberschreitung § 10 Abs. 5 BImSchG

- Unverzügliche Aufforderung zur Ergänzung des Antrags oder der Unterlagen innerhalb einer angemessenen Frist (§ 7 Abs. 1 S. 3 der 9. BImSchV).

- Vornahme von Teilprüfungen bereits vor Vorlage der vollständigen Unterlagen, soweit dies nach den bereits vorliegenden Unterlagen möglich ist (§ 7 Abs. 1 Satz 5 der 9. BImSchV).

- Im förmlichen Genehmigungsverfahren:

  - Das Vorhaben ist gemäß § 10 Abs. 3 S. 1 BImSchG i.V.m. § 9 Abs. 1 der 9. BImSchV im amtlichen Veröffentlichungsblatt der Genehmigungsbehörde und auf der Internet-Homepage der Genehmigungsbehörde bekannt zu machen, sobald die Antragsunterlagen formell vollständig sind.

  - Der Antrag und die beigefügten Unterlagen sind einen Monat zur Einsicht auf der Internet-Homepage der Genehmigungsbehörde einzustellen (§ 10 Abs. 3 S. 2 BImSchG). Beteiligte können die Zurverfügungstellung eines anderen, leicht zu erreichenden Zugangs verlangen (zum Beispiel Einsicht in eine Papierfassung bei der Genehmigungsbehörde oder Einsicht am Lesegerät, vgl. § 10 Abs. 1 S. 4 der 9. BImSchV).

  - Zwischen öffentlicher Bekanntmachung und Auslegung soll eine Woche liegen (§ 9 Abs. 2 der 9. BImSchV).

  - Ergänzende Informationen bezüglich der Auslegung des Antrags und der Unterlagen bei UVP-pflichtigen Anlagen in den Standortgemeinden siehe LAI-Vollzugshinweise BImSchG-Novelle „Klimaschutz und Beschleunigung“, Stand: 5. März 2025, S. 25.

  - Einwendungen können bis 2 Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist erhoben werden (§ 10 Abs. 3 S. 8 BImSchG). Bei UVP-pflichtigen Vorhaben beträgt die Einwendungsfrist einen Monat (§ 12 Abs. 1 Satz 2 der 9. BImSchV).

- Eine Entscheidung über den Genehmigungsantrag ist ab dem Zeitpunkt der Vollständigkeit der Unterlagen innerhalb von 7 Monaten bzw. im vereinfachten Verfahren innerhalb von 3 Monaten zu treffen, wobei eine einmalige Verlängerung um bis zu 3 Monate möglich ist, wenn dies wegen der Schwierigkeit der Prüfung oder aus Gründen, die dem Antragsteller zuzurechnen sind, erforderlich ist. Die Fristverlängerung ist gegenüber dem Antragsteller zu begründen. Eine weitere Verlängerung ist nur auf Antrag oder mit Zustimmung des Antragstellers möglich. § 10 Abs. 6a BImSchG, § 7 Abs. 1 der 9. BImSchV).

- Zustellung des Genehmigungsbescheids an den Antragsteller und die Personen, die Einwendungen erhoben haben (§ 10 Abs. 7 Satz 1 BImSchG); der Genehmigungsbescheid ist zudem gemäß § 10 Abs. 7 S. 2 BImSchG öffentlich bekanntzumachen (vgl. auch § 21a Abs. 1 der 9. BImSchV). Die öffentliche Bekanntmachung wird dadurch bewirkt, dass der verfügende Teil des Bescheids und die Rechtsbehelfsbelehrung sowie ein Hinweis auf Auflagen bekannt gemacht werden. Eine Ausfertigung des gesamten Bescheides wird vom Tage nach der Bekanntmachung an für zwei Wochen zur Einsicht ausgelegt (vgl. § 10 Abs. 8 S. 2 ff i.V.m. § 10 Abs. 7 S. 3 BImSchG). Die Auslegung wird dadurch bewirkt, dass der Genehmigungsbescheid einschließlich der im Bescheid in Bezug genommenen Antragsunterlagen auf einer Internetseite der zuständigen Behörde zugänglich gemacht werden, es sei denn, der Antragsteller hat der Veröffentlichung im Internet widersprochen. Bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist können Einwender den Genehmigungsbescheid und seine Begründung schriftlich oder elektronisch anfordern. Bei UVP-pflichtigen Vorhaben ist die Genehmigung nach § 21a Abs. 2 S. 4 der 9. BImSchV i.V.m. § 10 Abs. 8a S. 1 und 2 BImSchG zusätzlich im Internet zur Verfügung zu stellen. Dies erfolgt über das zentrale Internetportal des Landes.

Ausgewählte fachrechtliche Anforderungen, die leicht aus dem Blick geraten

Denkmalschutzrecht

Sind Kulturdenkmale (z. B. Baudenkmale oder archäologische Bodendenkmale) durch die Maßnahme betroffen, ist eine denkmalfachliche Prüfung erforderlich. Bei eingetragenen Kulturdenkmalen ist dabei insbesondere der erweiterte Schutzbereich des § 15 Abs. 3 S. 1 DSchG zu beachten, wonach eine bauliche Anlage in der Umgebung eines eingetragenen Kulturdenkmals, soweit diese für dessen Erscheinungsbild von erheblicher Bedeutung ist, nur mit Genehmigung der Denkmalschutzbehörde errichtet, verändert oder beseitigt werden darf. Weiterhin ist den Vorgaben des § 15 Abs. 4 DSchG BW sowie des § 7 Abs. 2 S. 2 DSchG BW bei in "höchstem Maße raumwirksamen" Kulturdenkmalen Rechnung zu tragen. Bei UNESCO-Welterbe- sowie -Tentativlistenstätten sind zusätzlich die Vorgaben der UNESCO zu beachten, die sich aus dem Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt (World Heritage Convention; abrufbar unter: https://whc.unesco.org/en/convention/) und deren Durchführungs-Richtlinien (Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention; abrufbar unter: https://whc.unesco.org/en/guidelines/) ergeben. Die UNESCO stellt Informationen zum Umgang mit Windenergieprojekten im Welterbekontext zur Verfügung (World Heritage and Renewable Energy:

Guidance on Wind and Solar Energy Projects in a World Heritage Context ; abrufbar unter: https://whc.unesco.org/en/renewable-energy/). Sollte sich bei der Prüfung von Planungsunterlagen herausstellen, dass eine Welterbestätte durch ein Vorhaben beeinträchtigt werden könnte, müsste eine Prüfung des Vorhabens im Rahmen einer standardisierten Kulturerbeverträglichkeitsprüfung erfolgen (Heritage Impact Assessment; Erläuterung abrufbar unter: https://whc.unesco.org/en/guidance-toolkit-impact-assessments/). Für Nachfragen und Abstimmungen der Anforderungen und Prüfungen im jeweiligen Einzelfall wenden Sie sich an den Denkmalberater Windenergie, Herrn Dr. Martin Hahn (Martin.Hahn@rps.bwl.de), der allen Behörden, Projektierern, Planungsträgern und weiteren am Ausbau der Windenergie Beteiligten im LAD als landesweit einheitlicher und zentraler Ansprechpartner für denkmalfachliche Fragen bei Windenergieplanungen und -projekten zur Verfügung steht.

Bodenschutzrecht

Bei Vorhaben, die auf einer Fläche von mehr als 0,5 ha auf den Boden einwirken, sind bei Antragstellung grundsätzlich möglichst aussagekräftige Unterlagen vorzulegen, die sich zu allen relevanten Aspekten der Auswirkungen eines Vorhabens auf das Schutzgut Boden sowie zu Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen (z. B. Vermeidung von Verdichtungen und Schadstoffeinträgen, Umgang mit Erdüberschussmassen) verhalten. Zum Zeitpunkt der Genehmigungsentscheidung muss regelmäßig ein Bodenschutzkonzept vorgelegt und geprüft sein. In diesem sind die jeweiligen vom Standort und Vorhaben abhängigen Erfordernisse zum Schutz des Bodens auf der Grundlage des aktuell geltenden Bodenschutzrechts und der bestehenden bodenbezogenen Normen und Vollzugshilfen (derzeit insbesondere DIN 19639, 18915 und 19731 sowie Vollzugshilfe der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) zu §§ 6 - 8 BBodSchV) darzustellen.

Baurecht

- Bauordnungsrecht

Im Zuge der behördlichen Prüfung, ob bauordnungsrechtliche Vorschriften der Errichtung und dem Betrieb der WEA entgegenstehen, ist zwischen WEAs sowie Teilen von WEAs, für die die Konformität mit den Anforderungen der Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) durch eine Konformitätserklärung und ein CE-Zeichen nachgewiesen ist, und Teilen von WEAs, die nicht als Bestandteil der Maschine nach der Maschinenrichtlinie einzustufen sind, zu unterscheiden. Hierbei muss aus einer Konformitätserklärung eindeutig hervorgehen, welche Teile der WEA von der Erklärung erfasst werden.

Der Nachweis der Erfüllung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen bzw. allgemeinen (bauordnungsrechtlichen) Anforderungen (einschließlich der Standsicherheit) von WEAs und Teilen von WEAs, die in den Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie fallen, erfolgt über die Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung. Diese sind den Antragsunterlagen beizufügen. Für solche WEAs bzw. Teile von WEAs dürfen keine zusätzlichen, z. B. bautechnischen Nachweise verlangt werden.

Für Teile der WEA, die nicht in den Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie fallen, sind der Genehmigungsbehörde entsprechende bautechnische Nachweise (Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile) vorzulegen.

- Rückbauverpflichtung

Die Errichtung, der Ersatz einer bestehenden Windenergieanlage durch eine neue (Repowering) oder die sonstige Änderung einer Windenergieanlage ist nur zulässig, wenn eine Verpflichtungserklärung abgegeben wird, das Vorhaben nach dauerhafter Aufgabe der zulässigen Nutzung zurückzubauen und Bodenversiegelungen zu beseitigen (§ 35 Abs. 5 Satz 2 BauGB). Zurückzubauen sind grundsätzlich alle ober- und unterirdischen Anlagen und Anlagenteile (einschließlich der vollständigen Fundamente) sowie die für die Anlage dienende Infrastruktur, die mit der dauerhaften Nutzungsaufgabe der Windenergieanlage ihren Nutzen verliert, beispielsweise die zugehörigen Nebenanlagen wie Leitungen, Wege und Plätze und sonstige versiegelte Flächen. Die durch die Anlage bedingte Bodenversiegelung ist so zu beseitigen, dass der Versiegelungseffekt, der z.B. das Versickern von Niederschlagswasser beeinträchtigt oder behindert, nicht mehr besteht. Die Verpflichtungserklärung ist durch diejenige Person abzugeben, die den Antrag auf Genehmigung der Windenergieanlage gestellt hat.

Ferner soll die Genehmigungsbehörde durch Baulast oder in anderer Weise die Einhaltung der Rückbauverpflichtung sicherstellen; § 35 Abs. 5 S. 3 BauGB. Als Möglichkeiten zur Sicherstellung kommen neben der Baulast insbesondere Grundpfandrechte (Grundschuld, Hypothek) und andere Sicherheitsleistungen im engeren Sinne wie beispielsweise Bankbürgschaften, Hinterlegung oder Verpfändung in Betracht. Die Genehmigungsbehörde entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen und unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles, welches der Sicherungsmittel das geeignetste ist. Beabsichtigt sie eine Sicherung der Kostenerstattung für eine eventuell notwendig werdende Ersatzvornahme, wird sie als Sicherungsmittel eine Sicherheitsleistung im engeren Sinne auswählen.

Die Höhe der Sicherheitsleistung orientiert sich an den voraussichtlichen Kosten, die für den Rückbau der Anlage und die Beseitigung der Bodenversiegelung aufzuwenden sind. Hierzu legt der Antragsteller eine Kalkulation vor, in die z.B. die Kosten für die Demontage, die Kranarbeiten, Transport- und Entsorgungskosten eingehen. Die Kalkulation wird von der Genehmigungsbehörde in Abstimmung mit der Baurechtsbehörde auf Plausibilität geprüft und ggf. angepasst. Alternativ kann anhand des gegebenen Volumens der Anlage auch aufgrund behördlicher Sachkenntnis abgeschätzt werden, wie hoch die Rückbaukosten sein müssen.

Hinweis: Eine Konkretisierung wird derzeit erarbeitet.

Luftfahrt – Flugplätze und Flugsicherungseinrichtungen

WEA gelten aufgrund ihrer großen Bauhöhe als Luftfahrthindernisse. Vor allem in der Nähe von Flugplätzen (Flughäfen, Verkehrslandeplätzen, Segelfluggeländen, etc.) kann es zu Konflikten mit luftfahrtrechtlichen Belangen kommen, insbesondere wenn Bauschutzbereiche von Flugplätzen oder Schutzbereiche von Platzrunden betroffen sind. Luftfahrtrechtliche Belange werden in frühen Planungsstadien häufig nicht erkannt und treten dann erst zu einem späten Zeitpunkt der Projektierung bzw. im Genehmigungsverfahren in Erscheinung. Meistens sind die luftfahrtrechtlichen Belange nicht oder nur schwer überwindbar. Es empfiehlt sich daher, Informationen über eventuelle Betroffenheiten möglichst frühzeitig einzuholen. Bei Vorranggebieten wird in den Regionalplänen regelmäßig auf mögliche Konflikte, von denen der Planungsträger Kenntnis erhalten hat, hingewiesen. Außerdem können die StEWK sowie die Landesluftfahrtbehörde frühzeitige Informationen über Betroffenheiten erteilen.

Schutz von Flugsicherungseinrichtungen

Nach § 18a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LuftVG dürfen Bauwerke, d.h. auch WEA, nicht errichtet werden, wenn dadurch Flugsicherungseinrichtungen gestört werden können. Flugsicherungseinrichtungen, z.B. Radar- und Navigationsanlagen, dienen der Sicherheit im Luftverkehr. Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) entscheidet auf der Grundlage eines Gutachtens der Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS), ob eine solche Störung möglich ist. Das BAF stellt auf seiner Homepage eine interaktive Karte zur 2D Prüfung ziviler Anlagenschutzbereiche bereit, mit deren Hilfe mögliche Betroffenheiten von Flugsicherungseinrichtungen erkennbar sind (https://www.baf.bund.de/DE/Themen/Flugsicherungstechnik/Anlagenschutz/anlagenschutz_kartentool.html).

Militärische Belange

Windkraftprojekte berühren häufig militärische Belange. Konfliktfelder sind beispielsweise Hubschraubertiefflugstrecken, militärische Schutzbereiche von Verteidigungsanlagen nach dem Schutzbereichsgesetz (SchBerG), Radarmindestführungshöhen im Zuständigkeitsbereich militärischer Flugplätze, Luftverteidigungsradare etc. Militärische Belange unterliegen teilweise der Geheimhaltung und können häufig nicht erkannt werden. Je nach Belang sind diese gar nicht oder nur schwer überwindbar. Durch möglichst frühzeitige Information über eventuelle Betroffenheiten können Konflikte oft vermieden werden, wenn die Belange berücksichtigt werden. Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw) ist zentrale Ansprechstelle bei der Bundeswehr. Dort besteht die Möglichkeit informelle Voranfragen zu stellen. Bei Vorranggebieten wird in den Regionalplänen regelmäßig auf mögliche Konflikte, von denen der Planungsträger Kenntnis erhalten hat, hingewiesen. Außerdem können die Stabsstellen Energiewende, Windenergie und Klimaschutz bei den Regierungspräsidien unverbindlich Auskunft erteilen, um Betroffenheiten möglichst frühzeitig erkennen zu können.

Bescheinigung der Vollständigkeit

Die Genehmigungsbehörde hat unverzüglich, innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags und der Unterlagen zu prüfen, ob die Unterlagen vollständig sind. Die Behörde kann die Frist in begründeten Ausnahmefällen einmal um zwei Wochen verlängern (§ 7 Abs. 1 Satz 1 und 2 der 9. BImSchV).

Im Rahmen der Vollständigkeitsprüfung ist es zweckmäßig, die vom Vorhaben betroffenen Fachbehörden zu beteiligen.

Unterlagen sind nach § 7 Abs. 2 Satz 2 der 9. BImSchV vollständig, wenn die Unterlagen in einer Weise prüffähig sind, dass sie sich zu allen rechtlich relevanten Aspekten des Vorhabens verhalten, und die Behörde in die Lage versetzen, den Antrag unter Berücksichtigung dieser Vorgaben näher zu prüfen. Fachliche Einwände und Nachfragen stehen der Vollständigkeit nicht entgegen, sofern die betreffende Unterlage eine fachliche Prüfung überhaupt ermöglicht (§ 7 Abs. 2 Satz 3 der 9. BImSchV).

Sind die Unterlagen unvollständig (z. B. unzureichende Angaben, fehlende Gutachten, fehlende Vollmachten), ist dieser Umstand dem Antragsteller umgehend mitzuteilen und der Antragsteller zur Ergänzung aufzufordern (vgl. § 7 Abs. 1 Satz 3 der 9. BImSchV). Die nachzufordernden Unterlagen sind dem Antragsteller schriftlich und möglichst gebündelt mitzuteilen, wobei die Nachforderungen detailliert zu bezeichnen sind. Für die Ergänzung der Unterlagen ist eine angemessene Frist zu setzen.

Der Antrag soll abgelehnt werden, wenn der Antragsteller einer Aufforderung zur Ergänzung der Unterlagen innerhalb einer ihm gesetzten Frist, die auch im Falle ihrer Verlängerung drei Monate nicht überschreiten soll, nicht nachgekommen ist (§ 20 Abs. 2 Satz 2 der 9. BImSchV).

Der Antragsteller ist auf die Folgen einer nicht fristgerechten Vorlage hinzuweisen.

Auf die von der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI) veröffentlichten Vollzugshinweise zur „Vollständigkeitsprüfung und Nachreichung von Unterlagen“ wird verwiesen (LAI-Vollzugshinweise; Stand 05.03.2025).

Einwenderkatalog/TöB-Katalog für den Erörterungstermin

Ein vollständiger und gut strukturierter Einwenderkatalog bildet die Grundlage für die inhaltliche Vorbereitung des Erörterungstermins. Hierfür können alle eingehenden Einwendungen gesammelt, die vorgebrachten Argumente extrahiert, thematisch sortiert und tabellarisch aufbereitet werden. Wichtig ist auf eine eindeutige Zuordnung zwischen Argumenten und Einwendern zu achten.

Insbesondere in Verfahren mit vielen Einwendungen ist es wichtig, einen Überblick zu erhalten, ob eine Vielzahl von Einwendungen einzeln diskutiert werden muss oder ob sich ein Großteil inhaltlich so überschneidet, dass er thematisch gemeinsam bearbeitet werden kann (Cluster). Verständnisfragen zu einzelnen Einwendungen sollten zusätzlich gekennzeichnet werden, um sie im Erörterungstermin klären zu können.

Bei der Aufbereitung der TöB-Stellungnahmen im TöB-Katalog empfiehlt sich zusätzlich eine Strukturierung nach noch offenen bzw. zu erörternden Themen und schon vorliegenden Lösungen in Form von Auflagen, die später in die Genehmigung übernommen werden können.

Da die Erstellung des Einwender- und TöB-Kataloges zeitaufwändig ist, kann sich hier die Vorarbeit durch einen Projektmanager lohnen (s. Kapitel 3.9).

Erörterungstermin

Nach § 10 Abs. 4 Nr. 3 BImSchG ist in der Bekanntmachung des Vorhabens ein Erörterungstermin zu bestimmen und darauf hinzuweisen, dass er aufgrund einer Ermessensentscheidung der Genehmigungsbehörde nach § 10 Abs. 6 BImSchG durchgeführt wird und dass dann die formgerecht erhobenen Einwendungen auch bei Ausbleiben des Vorhabenträgers oder von Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert werden. Ein Erörterungstermin findet nach § 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 der 9. BImSchV grundsätzlich nur noch statt, wenn der Vorhabenträger dessen Durchführung beantragt oder die Genehmigungsbehörde diese im Einzelfall für geboten hält. Das behördliche Ermessen wird bei der Errichtung oder Änderung von WEA durch § 16 Abs. 1 Satz 3 der 9. BImSchV eingeschränkt. Hiernach soll auf einen Erörterungstermin verzichtet werden, wenn nicht der Vorhabenträger diesen beantragt.

Das bedeutet, dass bei WEA ein Erörterungstermin ohne Antrag nur noch bei atypischen, also ganz außergewöhnlichen Umständen stattfindet. Ein atypischer Sachverhalt ist insbesondere nicht etwa allein deshalb gegeben, weil ein großes Interesse der Öffentlichkeit besteht oder viele Einwendungen vorliegen. Ein atypischer Fall könnte aber vorliegen, wenn nach Einschätzung der Genehmigungsbehörde wegen im Einzelfall besonders kritischer Genehmigungsvoraussetzungen, die auch Gegenstand substantiierter Einwendungen sind, Erörterungsbedarf besteht.

Sollte ein Erörterungstermin stattfinden, so soll er nach § 16 Abs. 1 S. 2 der 9. BImSchV spätestens vier Wochen nach Ablauf der Einwendungsfrist durchgeführt werden. Im Übrigen wird auf den Leitfaden „Genehmigungs- und Anzeigeverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz“ des UM verwiesen.

Erörterungsbericht

Der Einwender- und TöB-Katalog sowie ggf. das Protokoll aus dem Erörterungstermin werden zusammengeführt zu einem Erörterungsbericht. Jeder Einwendung wird die entsprechende Stellungnahme zugeordnet, sodass alle vollständig abgearbeitet werden. Noch offene Punkte werden gekennzeichnet und mit einer schriftlichen Aufgabenzuweisung mit verbindlicher Frist zur Bearbeitung an den jeweiligen Beantworter (Vorhabenträger, Sachverständiger, Behörde) gegeben. Es empfiehlt sich, den Erörterungsbericht bereits so auszuformulieren, dass er später passagenweise in die Begründung der Genehmigung übernommen werden kann.

Da dieser Schritt je nach Umfang der eingereichten Einwendungen zeitintensiv ist, kann der Projektmanager (s. Kapitel 3.9) die Genehmigungsbehörde hier erheblich entlasten, indem er einen ersten Entwurf erstellt.

Realisierung

Petition

Das Petitionsrecht gewährt jedermann das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden (Art. 17 Grundgesetz (GG)). Eine Petition ist auch in laufenden Genehmigungsverfahren jederzeit möglich und kann zu erheblichen Verfahrensverzögerungen führen.

Sobald eine Petition beim Landtag eingereicht wird, wird das zuständige Ressort (bei WEA in der Regel das UM) über den Eingang informiert. Zwischen dem Landtag und der Landesregierung gibt es mit dem sogenannten Stillhalteabkommen eine Übereinkunft, dass während eines anhängigen Petitionsverfahrens diejenigen Maßnahmen, gegen die sich die Petition richtet, von der Verwaltung bis zur Entscheidung über die Petition grundsätzlich nicht vollzogen werden dürfen. Das UM prüft daher unverzüglich, ob sich die Petition gegen ein laufendes Genehmigungsverfahren richtet. Sollte dies zutreffend sein, wird die Genehmigungsbehörde informiert und auf die Notwendigkeit der Einhaltung des Stillhalteabkommens hingewiesen.

Gleichzeitig handelt es sich bei einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung um eine gebundene Entscheidung, bei der die Genehmigungsbehörde an gesetzliche Fristen gebunden ist und der Vorhabenträger ggf. auch ein berechtigtes Interesse an auf der Genehmigungsentscheidung basierenden Folgeentscheidungen (Baufreigabe, Rodungsfreigabe…) hat.

Deswegen ist im Rahmen des Stillhalteabkommens die Erteilung des „grünen Lichts“ durch das UM möglich, welches von der Genehmigungsbehörde beantragt werden muss. Hierfür sind eine ausführliche Sachverhaltsdarstellung und Begründung erforderlich, welche vom UM geprüft und an den Petitionsausschuss übermittelt wird. Das UM kündigt gegenüber dem Vorsitz des Petitionsausschusses die Absicht der Erteilung des „grünen Lichts“ an und gibt diesem die Gelegenheit zur Stellungnahme. Sofern keine anderslautende Rückmeldung seitens des Petitionsausschusses erfolgt, informiert das UM die Genehmigungsbehörde, dass die Genehmigung trotz anhängigem Petitionsverfahren erteilt werden kann.

Landmann/Rohmer, Umweltrecht 107. EL Mai 2025, § 1 der 4. BImSchV Rd. 14 ff.

Mit § 6 WindBG hat der Bundesgesetzgeber von Artikel 6 der Verordnung (EU) 2022/2577 vom 6. Dezember 2022 (sog. NotfallVO EE) Gebrauch gemacht.