## Startseite
PRAXISLEITFADEN „VERFAHRENSSCHRITTE IN GENEHMIGUNGSVERFAHREN VON WINDENERGIEANLAGEN“
Verfahrensleitfaden starten
Dieser Praxisleitfaden entstand im Jahr 2022 im Zusammenhang mit der „Task Force zur Beschleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energien“, mit welcher insbesondere eine Beschleunigung des Ausbaus der Windenergie erreicht werden soll. Der prozessorientierte Leitfaden ist dabei ein Baustein zur Optimierung und Vereinheitlichung des Ablaufs der Genehmigungsverfahren von Windenergieanlagen. Dabei soll das Verfahrensmanagement verbessert und eine höhere Standardisierung erreicht werden. Zielgruppe des Leitfadens sind die Genehmigungsbehörden, aber auch Vorhabenträger und Träger öffentlicher Belange.

## Verfahrensablauf
Projektablauf Genehmigung von Windenergieanlagen
Zeitmanagement |  | Verfahrensschritt | Wer ergreift die Initiative? | Wer ist beteiligt? |  |  |  |  | Aufgabe/Tätigkeit | Dokumentation | Wer wird informiert? |  |  |  |  | Hilfe/Muster
|  |  |  | Antragsteller | externer Projektmanager | Genehmigungs-behörde | Regierungspräsidium/Stabstelle EWK | Träger öffentlicher Belange (TöB) |  |  | Antragsteller | externer Projektmanager | Genehmigungs-behörde | Regierungspräsidium/Stabstelle EWK | Träger öffentlicher Belange (TöB)
vor Antragstellung . | Möglichst bereits zur Evaluation von Potentialflächen, vor konkreter Standortwahl. | Kontaktaufnahme | Antragsteller | X |  | X |  |  | Antragsteller sucht frühzeitig (möglichst bereits zur Evaluation von Potentialflächen, vor konkreter Standortwahl) Kontakt mit Genehmigungsbehörde und vereinbart einen Besprechungstermin für die Vorstellung des Projektes | [6 empty] | Leitfaden UM
| Zeitnah nach erster Kontaktaufnahme | Erste Information über das Projekt und Besprechungen zum Projektablauf | Antragsteller | X |  | X | X |  | Antragsteller stellt das Projekt vor (insbesondere mit Gedanken zur Zuwegung und Stromversorgung). Genehmigungsbehörde und Antragsteller legen den jeweiligen Hauptansprechpartner und Koordinator (single person of contact) fest. Genehmigungsbehörde und Antragsteller führen eine Risiko- und Stakeholderanalyse durch (Identifikation der inhaltlich und zeitlich größten Stolpersteine im Genehmigungsverfahren sowie der TöB und sonstigen Betroffenen, Beratung über frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung und insbesondere Einbindung der privaten Naturschutzverbände). Gleichzeitig werden Verfahrensart und Rollenverteilung besprochen (UVP-Pflichtigkeit prüfen bzw. Vor-/Nachteile der freiwilligen UVP). Ggf. wird über die Beauftragung eines externen Projektmanagers diskutiert. Grobe Zeitplanung mit möglichen Meilensteinen werden diskutiert, abgestimmt und festgehalten. Regelmäßige Jours fixes zum Projektfortschritt vereinbaren/festlegen. | Besprechungsprotokolle mit konkreten Vereinbarungen/ Zielen, die zwischen Antragsteller und Genehmigungsbehörde abgestimmt werden. Gantt-Diagramm für Zeitplan | X |  | X | X | (X)
| umgehend nach Vorliegen der Informationen über Standort, Umfang und weiterer Rahmenbedingungen des Projekts | Inhaltlich und zeitlich größte Stolpersteine mit betroffenen TöB analysieren | Genehmigungs-behörde | X |  | X | X | X |  | Besprechungsprotokoll | X |  | X | X | X | Verfahrensleitfaden Forst
|  | Beginn Regelmäßiger Jour fixes | Genehmigungs-behörde bzw. Projektmanager | X | (X) sofern beauf-tragt | X | (x) nach Bedarf | (X) nach Bedarf | Austausch über den Projektstand; Prüfung ob Zeiten und Vereinbarungen eingehalten werden, ggf. Nachjustierung der Zeitpläne | Besprechungsprotokolle mit konkreten Vereinbarungen/ Zielen, die zwischen Antragsteller und Genehmigungsbehörde abgestimmt werden. | X | (X) sofern beauf-tragt | X | X | (X) nur inhaltlich vom Protokoll betroffene
| umgehend nach Vorliegen der Informationen über Standort, Umfang und weiterer Rahmenbedingungen des Projekts | Entscheidung, ob ein externer Projektmanager beauftragt werden soll | Genehmigungs-behörde oder Antragsteller | X |  | X |  |  | Auswahl Projektmanager und klare Auftragsdefinition in Abstimmung zwischen Genehmigungsbehörde und Antragssteller | Beauftragungsschreiben Projektmanager | X | (X) sofern beauf-tragt |  | X
|  | Scoping-Papier | Antragsteller | X | (X) sofern beauf-tragt |  |  |  | Erstellen des Scoping-Papiers und Verteilung | Scoping-Papier |  |  | X | X | X
|  | Scoping-Termin und Vorantragskonferenz organisieren | Genehmigungs-behörde bzw. Projektmanager | X | (X) sofern beauf-tragt | X |  |  | Zeit und Ort festlegen, Raum reservieren, Teilnahme der relevantesten TÖB und ggf. privaten Naturschutzverbände sicherstellen (Terminabstimmung), Einladungen verschicken. | ggf. "save the date", Einladung | X | (X) sofern beauf-tragt | X | X | X
|  | Scoping-Termin, Vorantragskonferenz | Genehmigungs-behörde | X | (X) sofern beauf-tragt | X | X | X | Scoping-Papier besprechen und überarbeiten, Prüfungsumfang verbindlich festlegen, Besprechung des Antragsumfangs/der Antragsunterlagen, Genehmigungsbehörde hat dafür Sorge zu tragen, dass alle relevanten TÖB und ggf. private Naturschutzverbände anwesend sind. Sachverständigengutachten vorbesprechen | Besprechungsprotokoll mit konkreten Vereinbarungen/ Zielen, die zwischen Antragsteller und Genehmigungsbehörde abgestimmt werden. | X | (X) sofern beauf-tragt | X | X | X
|  | Bestimmung der federführenden Behörde zur Durchführung der UVP | Genehmigungs-behörde |  |  | X | X |  | Die Genehmigungsbehörde geht auf die StEWK zu, um eine Übertragung der Aufgaben nach § 20 Abs. 1 UVwG zu erhalten. | Schreiben RP | X | (X) sofern beauf-tragt | X
|  | Jour fixe zur Diskussion der Ergebnisse der artenschutzfachlichen Untersuchung | Antragssteller oder Projektmanager | X | (X) sofern beauf-tragt | X | (X) nach Bedarf | (X) Natur-schutz | Antragsteller legt die Ergebnisse der artenschutzfachlichen Gutachten vor und diskutiert diese mit Gen.behörde und TÖB. | Besprechungsprotokoll | X | (X) sofern beauf-tragt | X | X | (X) Natur-schutz
|  | Vorlegen des Antragsentwurfs inkl. UVP-Bericht | Antragsteller | X |  | X |  |  | Der "fertige" Antragsentwurf wird der Genehmigungsbehörde in übersichtlicher Form vorgelegt. | Eingangsbestätigung | X | (X) sofern beauf-tragt |  | X
| unverzüglich nach Eingang, i. d. R. innerhalb eines Monats, Verlängerung um 2 Wochen in begründeten Ausnahmefällen einmalig möglich (9. BImSchV, § 7) | Prüfung der Antragsunterlagen auf Vollständigkeit | Genehmigungs-behörde |  | (X) sofern beauf-tragt | X | X | X | Prüfung der Vollständigkeit (4 Wochen) durch die Genehmigungsbehörde anhand des Protokolls aus der Vorantragskonferenz unter Berücksichtiung möglicher in den Jours fixes besprochenen Abweichungen und ggf. Beteiligung der betroffenen TÖB unter Fristsetzung (2-3 Wochen), ggf. bei guter guter Antragsqualität direkt auch Fristsetzung für fachtechnische Stellungnahme | Stellungnahmen durch die TÖB an die Genehmigungsbehörde |  | (X) sofern beauf-tragt | X | X | X | Checkliste Antragsunterlagen
| unverzüglich, unter Setzung von angemessener Frist (9. BImSchV, § 6) | Nachforderungen zur Vollständigkeit des Antrages | Genehmigungs-behörde | X |  | X |  |  | Genehmigungsbehörde wertet ggf. zusammen mit dem Projektmanager die Rückläufe zur Vollständigkeitsprüfung aus, formuliert die Nachforderungen zu den Antragsunterlagen und teilt diese dem Antragsteller mit, ggf. zusätzliche Erläuterung in einer Besprechung | Schreiben der Genehmigungsbehörde an den Antragsteller | X |  |  | X | X
| unter Einhaltung der gesetzten Frist nach § 6 der 9. BImSchV. | Ergänzung der Antragsunterlagen und Vorlage | Antragsteller | X | (X) sofern beauf-tragt | X |  |  | Der Antragsteller ergänzt die Nachforderungen und reicht den vollständigen Antrag bei der Genehmigungsbehörde ein. | Empfangsbestätigung | X |  |  | X
Beginn Ablauf gemäß 9.BImSchV
Gesetzliche Fristen je nach Verfahrensart (7 Monate förmliches, 3 Monate vereinfachtes Verfahren), einmalige Verlängerung von 3 Monaten mit Begründung möglich |  | Bescheinigung der Vollständigkeit | Genehmigungs-behörde |  |  | X |  |  | Genehmigungsbehörde bescheinigt Vollständigkeit | Schreiben der Genehmigungsbehörde an den Antragsteller | X | (X) sofern beauf-tragt | X | X | X
|  | Organisatorische Vorbereitung des Eröterungstermins | Genehmigungs-behörde bzw. Projektmanager | X | (X) sofern beauf-tragt | X |  |  | Ort und Zeit festlegen, Raum reservieren, Technik und Infrastruktur, Auftragsvergabe Wortprotokoll | [6 empty] | Checkliste Erörterungstermin, Anlage 8 des UM Leitfadens
|  | Öffentliche Bekanntmachung des Vorhabens | Genehmigungs-behörde |  |  | X |  |  | Öffentliche Bekanntmachung inkl. UVP-Bericht im Internet mit Offenlegungs- und Einwendungsfristen und dem Termin und Ort des Erörterungstermins, Einstellen des UVP-Berichts in UVP-Portal |  | X | (X) sofern beauf-tragt | X | X | X
| eine Woche nach Bekanntmachung des Vorhabens, i. d. R. 1 Monat (BImSchG, § 10) | Auslegung zur Einsicht | Genehmigungs-behörde |  |  | X |  |  | Auslegung der Antragsunterlagen ohne Betriebsgeheimnisse bei der Genehmigungsbehörde und Gemeinde(n)
| bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist (BImSchG, § 10) | Einwendungsmöglichkeit |  |  |  | X |  |  | Sammlung der schriftlich und elektronisch eingehenden Einwendungen
|  | Aufbereitung/Strukturierung der Einwendungen | Genehmigungs-behörde bzw. Projektmanager |  | (X) sofern beauf-tragt | X |  |  | Inhaltliche Aufbereitung und Strukturierung nach Themen (Einwenderkatalog) | Einwenderkatalog
| Hat eine zu beteiligende Behörde innerhalb einer Frist von einem Monat keine Stellungnahme abgegeben, so ist davon auszugehen, dass die beteiligte Behörde sich nicht äußern will (BImSchG, § 10). Genehmigungsbehörde hat Amtsermittlungsgrundsatz zu berücksichtigen (§ 10 Abs. 5 S. 1 BImSchG) | Eingang der Stellungnahmen der TöB | TÖB |  |  | X |  | X | [5 empty] | X (Dashboard)
|  | Aufbereitung/Strukturierung der TÖB-Stellungnahmen | Genehmigungs-behörde bzw. Projektmanager |  | (X) sofern beauf-tragt | X |  |  | Inhaltliche Aufbereitung der Stellungnahmen nach Auflagen und noch zu erörternden Aspekten (TÖB-Katalog) | TÖB-Katalog
|  | Inhaltliche Vorbereitung des Erörterungstermins | Genehmigungs-behörde bzw. Projektmanager | X | (X) sofern beauf-tragt | X | X | X | Erstellen einer Gliederung anhand des Einwender- und TÖB-Katalogs, Zuordnung der Beantworter (Antragsteller, Sachverständiger, Behörde) zu Themenaspekten, in Einzelfällen Rücksprache mit den Beantwortern | [6 empty] | Checkliste Erörterungstermin, Anlage 8 des UM Leitfadens
|  | Erörterungstermin | Genehmigungs-behörde | X | (X) sofern beauf-tragt | X | X | X | Erstellen eines Wort- oder Ergebnisprotokolls (9. BImSchV sieht die Erstellung eines Wortprotokolls nicht grundsätzlich vor); Sammlung noch offener Punkte und entsprechende Aufgabenzuweisung | Wortprotokoll, Ergebnisprotokoll | X | (X) sofern beauf-tragt | X
|  | Nachbereitung des Eröterungstermins | Genehmigungs-behörde |  | (X) sofern beauf-tragt | X |  |  | schriftliche Aufgabenzuweisung mit Fristen zur Bearbeitung, Ergänzung des Einwender- und TÖB-Katalogs um die Diskussionsergebnisse im Erörtungstermin, Erörterungsbericht | Schriftliche Aufgabenzuweisung, Erörterungsbericht | X | (X) sofern beauf-tragt | X | X | X
|  | Erstellung Genehmigungsentwurf | Genehmigungs-behörde |  |  | X |  |  | Vier-Augen-Prinzip
|  | Entscheidung über das Vorhaben | Genehmigungs-behörde |  |  | X
| Bei öffentlicher Bekanntmachung ist Bescheid zwei Wochen auszulegen (BImSchG, § 10) | Zustellung des Genehmigungsbescheids oder öffentliche Bekanntmachung | Genehmigungs-behörde |  |  | X |  |  | Öffentliche Bekanntmachung im Internet ggf. mit geschwärzten Betriebsgeheimnissen |  | X | (X) sofern beauf-tragt | X | X | X